## 技术标-评分表
技术标--评分表
工程名称：安徽科达机电高端装备智能制造工厂--工业用电工程
序号 | 评分项 | 权重 | 评分标准 | 投标单位得分
一 | 施工部署 | 18%
1 | 总体施工部署 | 6% | 从材料采购到运输、安装整体安排
良好6分、一般4-5分、差0-3分
出入口、水电接驳点与实际不相符：扣3分；
2 | 进度计划及确保方法 | 10% | 从材料采购、制作、检验、运输、安装各步骤确保方法（5分）：基本分3分，确保方法齐全。最高5分。
对甲方另外分包项目与总包项目的交叉进度安排及配合规划：合理2分；一般1分，不合理0。
关键线路（2分）：清晰,2分；一般1分，无0。
施工难点应对措施：良好1分，否则为0。
3 | 施工流水段/区域划分 | 2% | 良好：2分；一般：1分；差：0分。
二 | 资源配置 | 32%
1 | 机械设备 | 8% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价。
良好：6-8分；一般：5-3分；差：2-0分。
2 | 劳动力配置 | 8% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价、队伍是否成建制等方面进行评价。
良好：6-8分；一般：5-3分；差：2-0分。。
3 | 资源投入及保障计划 | 4% | 从配置数量、与进度计划的匹配性、合理性评价。
良好：3-4分；一般：2分；差：1-0分。
4 | 项目管理组织架构 | 3% | 项目组织架构及人员配置设置：
良好：3分、；一般：2-1分；差：0分
5 | 项目经理 | 4% | 1.须具备注册于申请人本单位的 机电工程 专业二级建造师，并持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》。 2.近五年内必须担任过至少一个单项合同总额≥200万元工业用电工程项目经理。 3.此项为一票否决性条款（有则得4分，无则淘汰）。 备注：关于项目经理的业绩需提供以下任一项佐证资料： a.合同中本身体现项目经理名字的多方签盖复印件； b.竣工验收表中体现项目经理名字的多方签盖复印件； c.过程验收文件中（主体验收/规划验收/消防验收/联合验收）体现项目经理名字的多方签盖复印件；
5 | 技术负责人 | 4% | 1.须具有机电相关专业中级（或以上级）职称（职称证书应以人社部门或者在人社部门核准备案的职称评审委员会或人社部门授权具备颁发资格的机构及公司颁发的为准）； 2.近五年内必须担任过至少一个单项合同总额≥200万元工业用电工程项目经理。 3.此项为一票否决性条款（有则得4分，无则淘汰） 备注：关于技术负责人业绩需提供以下任一项佐证资料： a.合同中本身体现技术负责人名字的多方签盖复印件； b.竣工验收表中体现技术负责人名字的多方签盖复印件； c.过程验收文件中（主体验收/规划验收/消防验收/联合验收）体现技术负责人名字的多方签盖复印件； d.项目过程管理文件中（变更/签证）体现技术负责人名字的多方签盖复印件;
6 | 拟配备的试验和检测仪器设备 | 1% | 如有，得1分，否则0分；
三 | 主要分部分项工程施工方案及技术措施 | 20%
2 | 施工重点、难点及处理方法 | 5% | 从措施的切实及合理性、节点及难点的措施评价。
良好：4-5分；一般：3-2分；差：1-0分
3 | 雨季、高空施工方案 | 5% | 从方案明确性、措施有效性评价。
良好：4-5分；一般：3-2分；差：1-0分
四 | 质量、安全、文明施工等保证体系及管理措施 | 15%
1 | 管理体系的完善性 | 5% | 从有无保证体系、体系的设置的合理性进行评价。
每缺一项保证体系扣2分。
良好：5分；一般：4-3分；差：2-0分。
2 | 针对本项目制定的切实和有效的落地方案/措施 | 10% | 良好：8-10分；一般：7-4分；差：3-0分。
五 | 应急协调方案及措施 | 5%
1 | 施工队伍及劳动力应急及协调措施 | 5% | 有并合理5分，有但合理性一般3-4分；有但不全面2分；差1-0分。
六 | 配合措施 | 10%
1 | 配合工程施工总承包单位、监理单位的统一管理 | 5% | 有并合理5分，有但合理性一般3-4分；有但不全面2分；差1-0分。
2 | 协助总承包单位、业主办理验收及证照等措施（含资料） | 5% | 有并合理5分，有但合理性一般3-4分；有但不全面2分；差1-0分。
七 | 技术标 | 100% | 评分小计
技术标评委(签名)：